## GANTT
| marzo |  |  | abril |  |  | ENTREGA 22 ABRIL
Fecha | 25 | 26 | 27 | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3
Actividad
Plan de Trabajo
Planeación del código (diagramación informal) | [7 empty] | terminado
Programación de ImageLoader, Sprite, estados | [7 empty] | por hacer
Programación de Card, lógica dle juego | [7 empty] | en proceso
Programación de Manager, observers y subjects
Validación
Correcciones
Terminar programación de RunningState
Formalización de la documentación
Programación de SetupState, GameOverState
Validación
Correcciones
Añadir imágenes
Corregir GameContext
Corregir Image Loader
Corregir HUD

## RIESGOS
Riesgo | Probabilidad | Peso (1-4) | Puntaje | Contramedida
Pérdida del trabajo de un día | 0.2 | 2 | 0.4 | El trabajo se sube a github con cada avance significativo, la probabilidad de perder una gran cantidad es baja
Enfermedad grave | 0.1 | 4 | 0.4 | Buscar ayuda de compañeros, maestros y directivos
Atraso en otros proyectos | 0.5 | 3 | 1.5 | Reorganizar GANTT, aumentar mis tiempos diarios de trabajo
Fallas en computadora | 0.1 | 4 | 0.4 | Uso de computadoras de la escuela e ides en línea (el trabajo está en internet, de todos modos)

## TIMELOG
Student | Eduardo Cuesta Córdova |  |  |  | Date | 2017-04-22
Project | Mago Roberto |  |  |  | Language | Java
Date | Start | Stop | Break time | Actual time | Phase | Comment
2017-04-22 | 12:00 | 13:00 |  | 1:00 | Error Correction (HUD, Context)
|  |  | 4:00 |  | Descanso, comida
| 17:00 | 17:30 |  | 0:30 | Implementación Timer
| 17:30 | 19:00 |  | 1:30 | Implementación, dbugging de Deck
| 19:00 | 22:00 |  | 3:00 | Implementación y debugging de manager
| 22:00 | 23:30 |  | 1:30 | Implementación de HUD, arreglar imágenes
[5 empty] | Total | 7:30

## Hoja2 (hidden)
Frania vs Alpha Rabbit
nadando vs Stan Soojung
Paraplegic vs Vin Maverick
talkingtree vs SirPirate
Psynergy vs bdov
byronthewellwell vs pqs
GRAND EMPRESS vs laptops
Qazoo306 vs mang@ tea
AuraRayquaza vs Al-kun
Plas vs eren
Dunga vs Artoria
EmbCPT vs iliketrains11
Z strats vs Hassin627
Leru vs megacyber
Kaori vs Pinoy Pwnage
Renny_ vs Th3victinii
MajorBowman vs MJ
ClaimingRobin vs TheThorn
deoxys speed vs Jase Duken
Pigeons vs neomon
Level 51 vs NLSlayer21
Algeria4Ever vs KyleCole
GenOne vs snagaa
sam-testings vs Nat
SMB vs praj.pran
zikam vs xXEricXx
Mr. Miner vs Mack Knife
Mint16 vs lhce628
Akaru Kokuyo vs Huston
Bongi vs DragonWhale
Memoric vs RainDrop
zugubu royale vs Ctb659
stax vs Givrix
KevinELF vs Watchog
Finchinator vs Whitewash
n10sit vs pwndkthnx
Mishimono vs guivalgas
Sasa vs Jrenner
Mr.GX vs Big_Danny_Mason
ryanblitz vs TheSlipperyGreninja
marilli vs The Cheesen One
Iggy96 vs NightLight26
Kudasai vs Jarii
Mizuhime vs S poi re
nvakna vs Za Meowdo
entrocefalo vs CyndaKill-SH
Heliodor vs false.
Chill Shadow vs Mikaav
Demantoid vs Quint_
EternalSnowman vs emiforbes
TSR vs zdrup15
Contact vs Saurav the great
miltankmilk vs DLT Alternative
Arcticblast vs Laga
kamikaze vs cielbakasan
Danisty vs Vallex
Croven vs jo-doduo108
Drud vs atomicllamas
KazmaKing vs Luthier
Elise vs Real FV13
Yellow Paint vs London13
Ark vs Aposteriori
ZoroDark vs RIPMyLifeFIR
Yoda2798 vs veristas